## Testing
STT | Feature | Error (Bug) | Fix bug | Who | Time | PIC | Status
1 | QR | chỗ cái QR code này thêm chú thích vào nhé | đã thêm vào | HuyTPG | 2022-07-30 | ThaoHT | COMPLETE
2 |  | Lỗi ngôn từ | Lỗi ngôn từ | HuyTV | 2022-08-01 | HuyTPG | COMPLETE
3 |  | Lỗi fe | Lỗi fe | ThangPHC | 2022-08-01 | All | COMPLETE
4 | Quên mật khẩu | token xác nhận bị null | do quên insert token khi test | ThangPHC | 2022-08-01 | ThaoHT | COMPLETE
5 | Quên mật khẩu | vẫn còn tiềng anh | ok đã đỏi sang tiếng việt | LongLQ | 2022-08-02 | ThaoHT | COMPLETE
6 | CHI TIẾT CUỘC HẸN | patient null | do chưa cập nhật lúc mới đăng ký | HuyTPG | 2022-08-02 | ThaoHT | COMPLETE
7 | dặt doctor | ko có time | lỗi khi tạo mới bác sĩ | HuyTPG | 2022-08-03 | ThangPHC | COMPLETE
8 |  | phải cập nhật địa chỉ clinic luc mới chèn | ok để mình thêm vào | LongLQ | 2022-08-04 | HuyTV | COMPLETE
9 | thay đổi lịch | sao lỗi vậy | chắc do thiết dự liệu bị null á | LongLQ | 2022-08-04 | SonCT | COMPLETE
10 | forum | lỗi hình ảnh | do để folder ở trong project | HuyTPG | 2022-08-05 | SonCT | COMPLETE
11 |  | cuộc hen |  | LongLQ | 2022-08-05 | LongLQ | COMPLETE
12 | Forum | Click vào tên bác sĩ ở forum bị đăng xuất ra trang login | OK Biết lỗi rồi | HuyTV | 2022-08-06 | ThangPHC | COMPLETE
13 | Forum | Ảnh bài đăng ở forum chưa load lên được, load lần 2 mới được |  | HuyTV | 2022-08-06 | LongLQ | COMPLETE
14 | Notification | Thông báo xuất hóa đơn chưa xem được | xuất hóa đơn | HuyTV | 2022-08-06 | LongLQ | COMPLETE
15 | Forum | Tổng số like hiển thị số âm | like âm | HuyTV | 2022-08-06 | LongLQ | COMPLETE
15 | Forum | Click vào tên bác sĩ ở phần comment bài viết chưa dẫn đến được trang thông tin chi tiết của bác sĩ | ok hiểu để mình fix lại | HuyTV | 2022-08-06 | LongLQ | COMPLETE
16 | Admin | duration validaton ở admin bị sai | okfix nhé | SonCT | 2022-08-07 | LongLQ | COMPLETE
16 |  | nút xem chi tiết bác sĩ bị loutout ra ở admin doctor | OK FIX RỒI NHÉ | ThangPHC | 2022-08-07 | HuyTPG | COMPLETE
17 | Forum | Nhấn like nhưng không thay đổi số lượng like | anh sơn nhận task nhé | ThangPHC | 2022-08-08 | ThangPHC | COMPLETE
17 | Đặt bác sĩ | Lỗi mã QR | văn huy fix cho ở giữa nhé | ThangPHC | 2022-08-09 | ThangPHC | COMPLETE
18 | Forum | Không load ảnh | aánh ơn fix sang ổ D nhé | SonCT | 2022-08-10 | SonCT | COMPLETE
18 | Forum | Comment không được | Đã fix | ThangPHC | 2022-08-10 | ThangPHC | COMPLETE
19 | Forum | Không like được bài viết | Đã fix | SonCT | 2022-08-11 | SonCT | COMPLETE
19 | Forum | không hiển thị đúng bài viết của bác sĩ | đã fix uh đăng bị lỗi đó | SonCT | 2022-08-12 | SonCT | COMPLETE
20 | Đặt lịch bác sĩ | Không hiển thị nút theo dõi bác sĩ | Đã fix phải nghiên cứu lại sau nhé | ThangPHC | 2022-08-13 | ThangPHC | COMPLETE
20 | Forum | Không list được danh sách bài viết của bác sĩ | đã fix | SonCT | 2022-08-13 | SonCT | COMPLETE
21 | Đặt lịch bác sĩ | Không thể liên nhắn tin trao đổi với bác sĩ | Đã fix | ThangPHC | 2022-08-14 | ThangPHC | COMPLETE
21 | detail doctor | Chi tiết bác sĩ, admin vào ko được bị lỗi | hiểu vấn để rồi | SonCT | 2022-08-15 | LongLQ | COMPLETE
22 | detail doctor | Chi tiết bác sĩ, bác sĩ khác vào ko được bị lỗi | đã sêt từng role khác nhau khi vào | LongLQ | 2022-08-15 | HuyTV | COMPLETE
23 | admin | Thêm xóa bác sĩ(chuyển trạng thái bác sĩ) | đã fix | LongLQ | 2022-08-15 | ThangPHC | COMPLETE
24 | Đặt lịch bác sĩ | thay đổi nội dung và vị trí của nút tải mã QR | đã fix | HuyTV | 2022-08-16 | ThaoHT | COMPLETE
25 | Đặt lịch bác sĩ | thêm thông tin và chức năng mã QR | đã fix | SonCT | 2022-08-17 | HuyTV | COMPLETE
26 | Đặt lịch bác sĩ | hiển thị địa chỉ phòng khám | đã fix | ThangPHC | 2022-08-17 | ThangPHC | COMPLETE
27 | Forum | thay đổi tiêu đề của trang forum | đã fix | SonCT | 2022-08-18 | SonCT | COMPLETE
28 | bác sĩ | thay đổi text và font size cho tiêu đề của "thay đổi lịch trình" | đã fix | LongLQ | 2022-08-18 | ThangPHC | COMPLETE
29 | admin | thêm notification cho admin | đã fix | HuyTPG | 2022-08-18 | HuyTV | COMPLETE
30 | admin | Đổi "Bảng điểu khiển" thành "Thống kê chung" | đã fix | ThangPHC | 2022-08-18 | LongLQ | COMPLETE
31 | landing page | thêm bài báo |  | HuyTV |  | ThangPHC | NOT
32 | landing page | xóa button learn more và view profile |  | SonCT |  | SonCT | NOT
33 | landing page | add thư viện lại |  | LongLQ |  | HuyTV | NOT
34 | danh sách bác sĩ | Box search bác sĩ với chữ đặt lịch hẹn với các bác sĩ bị lệch |  | HuyTV |  | HuyTPG | NOT
35 |  |  |  | LongLQ |  |  | NOT
36 | [6 empty] | NOT
37 | [6 empty] | NOT
38 | [6 empty] | NOT
39 | [6 empty] | NOT
40 | [6 empty] | NOT

## xuất hóa đơn
lỗi ko thể in hóa đơn

## like âm
không hiểu lý do tài sao

## Lỗi ngôn từ
Lỗi ngôn từ

## Lỗi FE
Lỗi fe
Sửa lại dữ liệu gói
border cho gói + màu sắc background + chữ
Thêm 1 2 3 vô

## ko có time
bị null rồi sao vậy
FIX;
phải cập nhật time khi mới đăng ký bác sĩ nhé

## lịch trình
Clikc vào tự nhiên lỗi
ko biết sao khi login bằng doctor1

## Q&A
STT | Feature | Screen | Question | Answer | Who | Time | PIC | Status
1 | Chữ | All | Các chữ trên web tiếng anh hay tiếng việt vậy cô ? | qua bên đó sẽ thấy | HuyTPG | 2022-05-06 | ThaoHT | DOING
2 | Register | Register-01 | Thêm field email nữa để tăng UX | ok sẽ chỉnh sửa lại | HuyTV | 2022-05-09 | HuyTPG | DOING
3 | Quảng cáo | General | Trang chung của tất cả role là gì, how |  | ThangPHC | 2022-05-12 | All | DOING
4 | Mockup |  | Vẽ mockup trắng đen hay vẽ màn hình thực |  | ThangPHC | 2022-05-15 | ThaoHT | COMPLETE
5 | Gmail | All | Gmail không hỗ trợ nữa, chừ thay thế bằng gì |  | LongLQ | 2022-06-10 | ThaoHT | DOING
6 | Change working plan |  | thay đổi lịch thì sẽ hủy những cuộc hẹn đã đặt |  | HuyTPG | 2022-06-23 | ThaoHT | NOT
7 | Unit test |  | unit test viết như thế nào cô |  | SonCT |  |  | NOT
8 | Invoice |  | Bỏ payment làm bằng hóa đơn được không cô |  | HuyTPG |  |  | NOT
9 | Forum |  | Click vào tên bác sĩ ở forum bị đăng xuất ra trang login |  | HuyTV | 2022-08-06 |  | NOT
10 | Forum |  | Ảnh bài đăng ở forum chưa load lên được, load lần 2 mới được |  | HuyTV | 2022-08-06 |  | NOT
11 | Notification |  | Thông báo xuất hóa đơn chưa xem được |  | HuyTV | 2022-08-06 |  | NOT
12 | Forum |  | Tổng số like hiển thị số âm |  | HuyTV | 2022-08-06 |  | NOT
13 | Forum |  | Click vào tên bác sĩ ở phần comment bài viết chưa dẫn đến được trang thông tin chi tiết của bác sĩ |  | HuyTV | 2022-08-06 |  | NOT
14 | [7 empty] | NOT